«Стратегический план развития проекта»

- Название проекта

«Точки пересечения», проект, объединяющий людей разных поколений.

- Стратегия развития команды проекта

Команда проекта сформирована в количестве 7 человек. В ее состав вошли:

- четверо школьников 10-11 классов (имеющие опыт участия в волонтерских проектах);

- одна студентка Ярославского педагогического университета, имеющая опыт по реализации волонтерских проектов;

- два педагога, имеющих опыт реализации школьных проектов.

Необходимо расширить команду проекта за счет включения в нее представителя возрастного поколения села, который являлся бы координатором участия пожилых людей в проекте.

Еще одним направлением развития команды проекта может быть повышение качества работы команды. Для этого планируется проводить детальный анализ каждого проведенного мероприятия, использовать имеющийся опыт по реализации проектов, мотивировать команду на командный и личный результат, воспитывать чувство товарищества и надежности в команде.

- Стратегия позиционирования проекта в сообществе

Для позиционирования проекта на территории действия планируется:

  - Продолжить ведение созданных сообществ проекта в соцсетях ВК и ОК, рассчитанных на аудиторию разных возрастов. А именно:

- анонсирование новых мероприятий проекта;

- приглашение на мероприятия проекта и вступление в группу;

- информирование о проведенных мероприятиях проекта;

- проведение социологических опросов участников мероприятий с целью внесения корректив;

- анализ социологических замеров в соцсетях.

  - Информирование о реализации проекта на страницах газеты Ярославского района Ярославской области «Агрокурьер».

  - Информирование о реализации проекта на уровне регионального педагогического сообщества, участие в добровольческих конкурсах.

- Стратегия работы с целевой аудиторией проекта

Привлечение к участию в проекте аудитории с разными запросами и увлечениями. Для этого мероприятия проекта должны быть разнообразными по тематике, а также широк круг привлекаемых специалистов. Предполагается разнообразие форм проведения мероприятий: беседы, мастер-классы, праздники, квесты, акции, экскурсии, викторины, конкурсы. Информирование потенциальной аудитории о ходе мероприятий проекта также будет способствовать расширению круга участников.

- Стратегия расширения проекта

Возможно расширение проекта за счет:

- вовлечение в проект учащихся 5-8 классов;

- выход мероприятий проекта за рамки села Спас-Виталий, проведение мероприятий проекта в других селах и деревнях Заволжского сельского поселения;

- расширение круга социальных партнеров проекта;

- вовлечение единомышленников с других территорий и организация совместных мероприятий.

- План развития проекта на ближайшие год и 5 лет

План реализации проекта на ближайший год

| # № | # Задача | # Метод / мероприятие | # Срок реализации | # Ожидаемые результаты | # Ответственные за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Методологическая работа по созданию базы проекта | # Проведение опроса с целью установить отношение школьников к пожилым людям | # 30 марта – 4 апреля 2023 | # Обоснование актуальности социальной проблемы поставленной в проекте | # Активисты волонтерского отряда |
| # 2 | Методологическая работа по созданию базы проекта | # Определение направлений реализации проекта | # 5 апреля – 10 апреля 2023 | # Определены направления проекта: # «Опытные – юным» # «Юные – опытным» # «Равный – равному» | # заместитель директора по УВР МОУ Спасская СШ ЯМР # руководитель волонтерского отряда |
| # 3 | Создание информационного поля проекта | # Размещение информации о проекте «Точки пересечения» в виртуальном пространстве | # 20 апреля – 1 мая 2023 | # Сообществ проекта в соцсетях, размещение информации о проекте в группах школы и волонтерского отряда ВКонтакте. # Привлечение участников проекта | # Активисты волонтерского отряда |
| # 4 | Создание информационного поля проекта | # Создание пригласительных для пожилых людей на мероприятия проекта | # За неделю до начала каждого мероприятия в ходе реализации проекта | # Привлечение пожилых людей на мероприятия | # Активисты – школьники |
| # 5 | Создание информационного поля проекта | # Поиск социальных партнеров для проведения мероприятий, мастер-классов | # В течение реализации проекта | # Финансовое обеспечение, ресурсное обеспечение, кадровое обеспечение | # директор МОУ Спасская СШ ЯМР # руководитель волонтерского отряда |
| # 6 | Сбор команды детского и взрослого сообщества для реализации проекта | # Сбор команд для подготовки и участия в мероприятиях проекта осуществляется за месяц до реализации | # за месяц до реализации | # Привлечение к участию в различных мероприятиях 40 пожилых людей,55 школьников, 15 молодых людей в возрасте 19-25 лет. Объединение людей разных поколений для реализации единой цели | # заместитель директора по УВР МОУ Спасская СШ ЯМР # руководитель волонтерского отряда |
| # 7 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Опытные – юным» | # «Как песня помогала побеждать» -истории самых известных военных мелодии, рассказанные старшем поколением, а спетые вместе с молодым | # 5 мая 2023 | # Привлечение к проекту 15 пожилых людей и 25 школьников. # Патриотическое воспитание школьников, сохранение исторической памяти о Великом подвиге нашего народа. | # художественный руководитель Дома культуры с.Спас-Виталий # учитель музыки МОУ Спасская СШ ЯМР |
| # 8 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Опытные – юным» | # Поем Частушки | # Август 2023 | # Привлечение к проекту 15 пожилых людей и 25 школьников | # художественный руководитель Дома культуры с.Спас-Виталий |
| # 9 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Опытные – юным» | # Мастер-класс по рукоделию «Бабушкин сундучок» | # 1 ноября – 30 ноября 2024 | # Привлечение к участию в различных мероприятиях 5 пожилых людей, 15 школьников, 3 молодых людей в возрасте 19-25 лет. Для пожилых – возможность самореализации, для молодых – приобщение к опыту взрослых. | # заведующая Домом культуры с. Спас-Виталий # председатель Совета ветеранов |
| # 10 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Опытные – юным» | # Мастер-класс по кулинарии «Без бабушки не испечь оладушки» | # 1 декабря – 29 декабря 2023 | # Привлечение к участию в различных мероприятиях 5 пожилых людей, 15 школьников, 3 молодых людей в возрасте 19-25 лет. Для пожилых – возможность самореализации, для молодых – приобщение к опыту взрослых. | # заведующая Домом культуры с. Спас-Виталий # председатель Совета ветеранов |
| # 11 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Опытные – юным» | # Разговор по душам «Семейные традиции (ценности)» | # 3 апреля – 30 апреля 2024 | # Привлечение к участию в различных мероприятиях 5 пожилых людей, 15 школьников, 3 молодых людей в возрасте 19-25 лет. Для пожилых – возможность самореализации, для молодых – приобщение к опыту взрослых. | # заведующая Домом культуры с.Спас-Виталий # председатель Совета ветеранов |
| # 12 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Юные – опытным» | # Акция «Свеча памяти» накануне # Дня памяти и скорби, митинг у памятника # Экскурсия по школьному краеведческому музею | # 22 июня 2024 | # Привлечение к проекту 15 пожилых людей и 25 школьников. # Патриотическое воспитание школьников, сохранение исторической памяти о Великом подвиге нашего народа. | # руководитель волонтерского отряда # учитель истории, заведующая историко-краеведческим музеем МОУ Спасская СШ ЯМР |
| # 13 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Юные – опытным» | # Тренинг «Новые инструменты – новые возможности» - обучение людей старшего поколения работе с гаджетами и в сети Интернет | # 1 июля – 31 августа 2024 | # Привлечение к проекту 20 пожилых людей и 15 школьников. Обучение старшего поколения базовым навыкам работы с телефоном, компьютером | # руководитель волонтерского отряда |
| # 14 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Юные – опытным» | # Мастер-класс «Аэробика для бабушки» | # 1 июля – 31 августа 2023 | # Привлечение к проекту 8 пожилых людей и 5 школьников | # активист волонтерского отряда |
| # 15 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Юные – опытным» | # Квест-игра ко дню пожилого человека «Пионер – всем пример» | # 1 сентября – 1 октября 2023 | # Привлечение к проекту 20 пожилых людей и 20 школьников. | # учитель истории, заведующая историко-краеведческим музеем МОУ Спасская СШ ЯМР, активист волонтерского отряда |
| # 16 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Равный – равному» | # Высадка цветов на клумбы села | # 24 апреля – 24 мая 2023 | # Привлечение к проекту 20 пожилых людей и 53 школьника. # Объединение людей разных поколений для реализации единой цели | # заместитель директора по УВР МОУ Спасская СШ ЯМР # волонтеры |
| # 17 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Равный – равному» | # Уход за Садом Победы | # лето | # Привлечение к проекту 5 пожилых людей и 20 школьников |  |
| # 18 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Равный – равному» | # Взаимообучающий тренинг «Игры нашего детства» | # 10 января – 10 февраля 2024 | # Привлечение к проекту 20 пожилых людей и 20 школьников. # Объединение людей разных поколений для реализации единой цели | # заведующая Домом культуры с.Спас-Виталий |
| # 19 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Равный – равному» | # Конкурс фотографий «Я с бабушкой своею дружу давным-давно» | # 1 октября – 1 ноября 2023 | # Привлечение к проекту 40 пожилых людей и 40 школьника # Объединение людей разных поколений для реализации единой цели | # Активисты волонтерского отряда |
| # 20 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Равный – равному» | # Викторина «Книги нашего детства» | # 1 марта - 2 апреля 2024 | # Привлечение к проекту 10 пожилых людей и 15 школьников, 5 молодых людей в возрасте 19-25 лет. # Объединение людей разных поколений для реализации единой цели | # заведующая Домом культуры с. Спас-Виталий # руководитель волонтерского отряда |
| # 21 | Реализация мероприятий проекта. Направление «Равный – равному» | # Заключительный совместный творческий фестиваль «Точки пересечения» | # Май 2024 | # Привлечение к участию в различных мероприятиях 40 пожилых людей, 55 школьников, 15 молодых людей в возрасте 19-25 лет. Объединение людей разных поколений для реализации единой цели. | # художественный руководитель Дома культуры с. Спас-Виталий # учитель музыки МОУ Спасская СШ ЯМР # директор МОУ Спасская СШ ЯМР |
| # 22 | Подведение итогов проекта | # Создание видеороликов по итогам проведения каждого мероприятия проекта | # Июнь 2025 | # Создание фильма «Точки пересечения» на основе видеороликов. # Презентация итогов проекта. Размещение на сайте школы и в соцсетях | # заместитель директора по УВР МОУ Спасская СШ ЯМР # руководитель волонтерского отряда |
| # 23 | Подведение итогов проекта | # Аналитика по итогам проекта | # Июнь 2025 | # Аналитическая справка # Подготовка материалов проекта для участия в конкурсе. | # директор МОУ Спасская СШ ЯМР # заместитель директора по УВР МОУ Спасская СШ ЯМР # руководитель волонтерского отряда |

Красным цветом выделены мероприятия, добавленные по результатам изучения общественного мнения после запуска проекта.

План развития проекта на ближайшие пять лет.

Проект может быть расширен за счет:

- Расширения целевой аудитории, а именно: включение в мероприятия проекта людей других возрастов: младших школьников, молодых семей, родителей, людей зрелого возраста.

- Расширение границ партнерских отношений, привлечение к реализации мероприятий специалистов с других территорий.

- Расширение географии проекта: включение в проект людей, проживающих на других территориях.

- Распространение опыта реализации проекта и воплощение егоконцепции  за пределами села.

- Активное подключение к мероприятиям и помощь в финансировании мероприятий проекта со стороны местной администрации.